## ХАСЫН
Директор МУП «Комэнерго»
В.Н. Кувшинов
« 24 » « октября » 2017 г
ПЛАН мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры МУП "Комэнерго" 2018 – 2019 г пос. ХАСЫН
№ пп | Наименование работ | Ед.изм | К-во в натура льных показа телях | Итого Стоимость тыс руб | В том числе по источникам |  |  | План график начала / окончания работ |  |  |  |  | Результаты выполненных работ
[5 empty] | Областной бюджет (ОЭЗ) | Мест ный бюджет | Собственные доходы предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | 9
пос ХАСЫН
| КОТЕЛЬНАЯ № 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  | 666.352 | 0 | 666.352 | 0 |  | ГВС | отопл | сумм
| Реконструкция теплосетей, ГВС ул. Геологов 10-12от ТП № до ТП№ Ø133-отопл, Ø89-ГВС | п.м. | 200 | 666.352 |  | 666.352 |  | 0 | 66.667 | 66.667 | 133.334 |  |  | проведён ремонт запорной арматуры, реконструкция сетей перенесена в план 2018г.
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 дн.*2чел (4 разряд) = |  |  | 12667.619
| СЕТИ ХВС и ВОДОЗАБОР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |  |  | 250 | 0 | 250 | 0
| Замена канализационного коллектора по ул.Цареградского,31 (подъезд №2) Ø -133мм | п.м. | 15 | 250 |  | 250 |  | 0 | [5 empty] | углубить бочку в яму не получится, надо менять всю сеть, в план на следующий 2018 год
| ИТОГО пос. ХАСЫН |  |  | 916.352 | 0 | 916.352 | 0
Исп. и.о.начальника ПТО Гладун И.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.Н.Кувшинов
| Начальник ПЭО |  |  |  |  | О.А.Будков
| И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | И.П.Гладун

## ПАЛАТКА
Директор МУП «Комэнерго»
В.Н. Кувшинов
« 24 » « октября » 2017 г
ПЛАН мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры МУП "Комэнерго" 2018 – 2019 г пос. ПАЛАТКА
№ пп | Наименование работ | Ед.изм | К-во в натура льных показателях | Итого стоимость тыс. руб. | В том числе по источникам |  |  | План график начала / окончания работ | Результаты выполненных работ
[5 empty] | Областной бюджет (ОЭЗ) | Мест ный бюджет | Собствн ные доходы предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
пос ПАЛАТКА
| КОТЕЛЬНАЯ № 1 |  |  | 120 | 0 | 120 | 0
| КОТЕЛЬНАЯ № 1 |  |  | 120 | 0 | 120 | 0
| Текущий ремонт котла№3 КВГМ 7,56-150 (демонтаж и монтаж блок экономайзера) | шт | 1 | 120 |  | 120 |  |  |  | экономайзера нового не поступит, на следующий год в план
| ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  | 732.9872 | 0 | 732.9872 | 0
| Замены системы ТВС от ТП по ул. Юбилейная д.10/12/14 отопл Ø-89, ГВС Ø-76,ХВС Ø-76 | П.м. | 200 | 666.352 |  | 666.352 |  |  |  | на следующий год 2018г.
| Демонтаж и монтаж ГВС ввода в ЦДТ | П.м. | 20 | 66.6352 |  | 66.6352 |  |  |  | перенесли в план 2018г
| СЕТИ ХВС и ВОДОЗАБОР |  |  | 250 | 0 | 250 | 0
0
0
0
0
0
| Капитальный ремонт ёмкости 1000м3 | шт | 1 | 250 |  | 250
|  |  |  | 0 | [5 empty] | ???? Спросить у Оченкова
|  | шт |  | 0
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ, КНС, ОСК |  |  | 9134.0586 | 0 | 9134.0586 | 0
| Капитальный ремонт аэротенка №1 на ОСК п.Палатка | шт | 1 | 8182.697 |  | 8182.697
| Приобретение и монтаж резервного компрессора с двигателем в комплекте 32-ВФ-23/1,5 СМ2 | шт | 2 | 460 |  | 460 |  |  |  | не закупали, попросил средства у Администрации Хасынского городского округа
| Приобретение и монтаж фекальных насосов СМ150 125 315/4 | шт | 2 | 211.3616 |  | 211.3616
| Капитальный ремонт кровли здания ОСК (битумпласт) | м2 | 400 | 280 |  | 280
0
| СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО |  |  | 340 | 0 | 340 | 0
| Капитальный ремонт кровли здания САХ | м2 | 100 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | не приобрели материал
| Реконструкция сетей ТВС отопл Ø-89,ГВС Ø-50 | П.м. | 50 | 140 |  | 140 |  | 0 |  | переносим в план на 2018г-2019г
| ИТОГО пос. ПАЛАТКА |  |  | 10577.0458 | 0 | 10577.0458 | 0
Исп. и.о.начальника ПТО Гладун И.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.Н.Кувшинов
| Начальник ПЭО |  |  |  |  | О.А.Будков
| И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | И.П.Гладун

## АТКА
Директор МУП «Комэнерго»
В.Н. Кувшинов
« 24 » « октября » 2017 г
ПЛАН мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры МУП "Комэнерго" 2018 – 2019 г пос. АТКА
№ пп | Наименование работ | Ед.изм | К-во в натура льных показа телях | Итого Стоимость тыс руб | В том числе по источникам |  |  | План график начала / окончания работ | Результаты выполненных работ
[5 empty] | Областной бюджет (ОЭЗ) | Мест ный бюджет | Собствн ные доходы предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
пос АТКА
| КОТЕЛЬНАЯ № 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
2
2
3
4
4
6
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
| СЕТИ ХВС и ВОДОЗАБОР |  |  | 466.4464 | 0 | 466.4464 | 0
| Ремонт Водовода Ø 125 | П.м. | 140 | 466.4464 |  | 466.4464 |  | 0 |  | в план 2018г.
0
3
4
1
5
6
2
| ЛИНИИ ЭЛЕКТОПЕРЕДАЧИ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
| ДЭС |  |  | 0 | 0 | 300 | 0
| Капитальный ремонт помещений машинного зала и операторской | м2 | 500 |  |  | 300
7
8
9 |  | м2 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО пос. АТКА |  |  | 466.4464 | 0 | 766.4464 | 0
Исп. и.о.начальника ПТО Гладун И.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.Н.Кувшинов
| Начальник ПЭО |  |  |  |  | О.А.Будков
| И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | И.П.Гладун

## ТАЛАЯ
Директор МУП «Комэнерго»
В.Н. Кувшинов
« 24 » « октября » 2017 г
ПЛАН мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры МУП "Комэнерго" 2018 – 2019 г пос. ТАЛАЯ
№ пп | Наименование работ | Ед. изм | К-во в натура льных показа телях | Итого Стоимость тыс руб | В том числе по источникам |  |  | План график начала / окончания работ | Результаты выполненных работ
[5 empty] | Областной бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | Собствн ные доходы предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
пос ТАЛАЯ
| КОТЕЛЬНАЯ № 3 |  |  | 610 | 0 | 610 | 0
| Капитальный ремонт дымовой трубы №1 | шт | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  | не выполнено
| Ремонт здания котельной №3 | м2 | 150 | 230 |  | 230 |  |  |  | перенесено в план на 2018г.
| Капитальный ремонт крыши котельной | м2 | 25 | 230 |  | 230 |  |  |  | доска в наличии, приобретение профнастила
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  | 200 | 666.352 | 0 | 666.352 | 0
| Замена линии горячего водоснабжения на котельной №4 Ø 76, замена системы отопления Ø-89 | П.м. | 200 | 666.352 |  | 666.352 |  | 0 |  | не меняли
| СЕТИ ХВС и ВОДОЗАБОР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ и КНС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ |  |  | 0 | 0 | 0
| ДЭС |  |  | 3344.4 | 0 | 3344.4 | 0
| Капитальный ремонт внутренних помещений ДЭС, фасада здания ДЭС, ремонт коллекторной-(здание с перекачивающими насосами 60м2) | м2 | 800 | 300 |  | 300 |  |  |  | не доставлены материалы со склада, в план 2018г.
| Капитальный ремонт ДГ-72 | шт | 1 | 3044.4 |  | 3044.4
| ИТОГО пос. ТАЛАЯ |  |  | 4620.752 | 0 | 4620.752 | 0
Исп. и.о.начальника ПТО Гладун И.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.Н.Кувшинов
| Начальник ПЭО |  |  |  |  | О.А.Будков
| И.о.начальника ПТО |  |  |  |  | И.П.Гладун